## Cronograma
Planilha criada para uso exclusivo dos alunos da Corrente da Pecuária
Autoria: Wagner Pires
Cronograma de Atividades - Corrente da Pecuária - 2022
Atividades a Realizar | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Quem Fazer |  |  |  | Sim/Não | Observações
| 314 |  |  |  | 262 |  |  |  | 279 |  |  |  | 160 |  |  |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 33 |  |  |  | 151 |  |  |  | 236 |  |  |  | 308 |  |  |  | A | B | C | D
Análise das pastagens no final da seca / inicio das chuvas | [29 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Análise das pastagens durante as chuvas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Análise das pastagens no final das chuvas/inicio da seca | [17 empty] | X | X | X | X | X
Análise das pastagens durante a seca | [28 empty] | X | X | X | X
Definições das ações de recuperação | [16 empty] | X | X | X | X
Definição das ações de reforma | [28 empty] | X | X | X | X
Coleta de análise de solo e envio ao laboratório | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Definição das compras de corretivos e fertilizantes | [8 empty] | X | X | X | X
Compra de calcário | [12 empty] | X | X | X | X
Entrega do calcário | [16 empty] | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X
Compra de gesso | [12 empty] | X | X | X | X
Entrega de gesso | [14 empty] | X | X | X | X
Compra de fertilizantes | [8 empty] | X | X | X | X
Entrega de fertilizantes | [32 empty] | X | X | X | X
Compra de sementes de gramineas forrageiras | [20 empty] | X | X | X | X | X | X
Entrega das sementes de gramineas forrageiras | [28 empty] | X | X | X | X
Teste de germinação das gramineas forrageiras | [28 empty] | X | X | X | X
Compra de herbicidas de aplicação foliar | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
Revisão dos pulverizadores de aplicação foliar | [32 empty] | X | X | X | X
Organização do deposito de herbicidas | [20 empty] | X | X | X | X
Entrega de herbicidas foliares | [36 empty] | X | X | X | X
Compra de herbicidas de aplicação do toco |  |  |  |  | X | X | X | X
Entrega de herbicidas de aplicação no toco | [16 empty] | X | X | X | X
Compra de herbicidas de aplicação em palmaceas |  |  |  |  | X | X | X | X
Entrega de herbicidas de aplicação em palmaceas | [8 empty] | X | X | X | X
Compra de herbicida descecante | [24 empty] | X | X | X | X
Entrega de herbicida descecante | [24 empty] | X | X | X | X
Compra de herbicida para controle de outras plantas | [28 empty] | X | X | X | X
Entrega de herbicida para controle de outras plantas | [28 empty] | X | X | X | X
Compra de inseticidas para controle de cigarrinha | [32 empty] | X | X | X | X
Entrega de inseticidas para cigarrinhas | [32 empty] | X | X | X | X
Compra de cupinicidas de monticulo e solo | [16 empty] | X | X | X | X
Entrega de cupinicidas de monticulo e solo | [16 empty] | X | X | X | X
Compra de formicidas | [16 empty] | X | X | X | X
Entrega de formicidas | [16 empty] | X | X | X | X
Reunião para inicio de preparo de solo para plantio | [8 empty] | X | X | X | X
Aplicação de herbicida descecante | [18 empty] | X | X | X | X | [18 empty] | X | X | X | X
Primeira gradagem super pesada | [22 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X | X
Aplicação do calcário | [23 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X | X
Primeira gradagem intermediaria | X | [24 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X
Controle de cupins de solo | [16 empty] | X | X | X | X
Controle de cigarrinha das pastagens | X | X | X | X | X | X | [32 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de formigas | [20 empty] | X | X | X | X
Segunda gradagem intermediaria | X | X | X | [24 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | X
Conservação do solo | X | X | X | [44 empty] | X
Gradagem niveladora | [44 empty] | X | X | X | X
Plantio de gramínea forrageira | X | X | X | X | [40 empty] | X | X | X | X
Incorporação com grade niveladora ou rolo compactador | X | X | X | X | [40 empty] | X | X | X | X
Primeira avaliação de plantio |  |  | X | X | X | X | [40 empty] | X | X
Segunda avaliação de plantio | X | X |  |  | X | X | X | X
Replantio da área total ou reboleiras | X | X | X | X | X | X | X | X
Primeiro Pastejo | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Plantio de em Áreas Baixas | [37 empty] | X | X | X | X | X
Plantio de Milho e Sorgo | [44 empty] | X | X | X | X
Plantio de Milho, Sorgo e Milheto - Safrinha | [8 empty] | X | X | X | X
Controle de Capim Duro | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de Rabo de Raposa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de Invasoras de Folha Larga via toco | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de invasoras de folha larga via folha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de Palmaceas | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de Plantas daninhas em áreas de baixo | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
Silagem de Milho e Sorgo | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Limpeza de Açude | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
Reforma de Açude | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Reforma de Cercas | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Construções de Novas Cercas | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Reforma de Corredores | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Construções de Novos Corredores | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Adubação de cana e capineiras | X | X | X | X
Aplicação de Herbicidas na Cana | X | X | X | X
Roço Manual na Cana | X | X | X | X
Replantio da Cana | X | X | X | X | [40 empty] | X | X | X | X
Silagem de Cana (depende dp brix )
Plantio de Capiaçu | [44 empty] | X | X | X | X
Silagem de Capiaçu | [12 empty] | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X
Manutenção em casa de sal | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Manutenção em porteiras | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de Cupim de Monticulo | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de lagartas | [38 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Controle de Pulga saltona | X | X | X | X | X | X | [40 empty] | X | X
Manutenção das Casas de Armazenamento de Sal | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Fabricação de Sal (Batida) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Reflorestamento de Morros e Corredores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [12 empty] | X | X | X | X
Poda de Arvores nos Corredores
Manutenção de Maquinas e Implementos | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Dessecação de Pastos para Reforma ou Cultivos | [16 empty] | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X | X
Consercação de solo em recuperação de pastagem | [16 empty] | X | X | X | X
Construção de Curvas de Níveis | [36 empty] | X | X | X | X
Aquisição de Silo Bolsa e Inoculantes para Silagem | [32 empty] | X | X | X | X
Distribuição de Silagem para Animais | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Estação de Monta
Desmama
Manutenção dos currais | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Manutenção dos armazens | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Construção de aceiros junto a cercas | [20 empty] | X | X | X | X
l
l

## Cronograma Preenchido
Planilha criada para uso exclusivo dos alunos da Corrente da Pecuária
Autoria: Wagner Pires
Cronograma de Atividades - Corrente da Pecuária - 2022
| Atividades a Realizar | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set | Out | Nov | Dez |  |  |  | Quem Fazer |  |  |  | Sim/Não | Observações
[40 empty] | M | L | W | F
1 | Plantio e Replantio de Pastagem | X | X | X | X | X | X | X | X | [27 empty] | X | X | X |  | X | X | X
2 | Plantio de Canarana em Áreas Baixas
3 | Plantio de Milho e Sorgo | X | X | X | X | X | X | X | X | [27 empty] | X | X | X |  | X | X | X
4 | Plantio de Milho, Sorgo e Milheto - Safrinha | [11 empty] | X | X | X | X
5 | Controle de Capim Duro
6 | Controle de Rabo de Raposa
7 | Controle de Invasoras de Folha Larga
8 | Controle de Moitas
9 | Controle de Pindobas
10 | Controle de Banana Brava e Outros
11 | Primeiro Pastejo
12 | Silagem de Milho e Sorgo | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | Limpeza de Açude
14 | Reforma de Açude
15 | Reforma de Cercas
16 | Construções de Novas Cercas
17 | Reforma de Corredores
18 | Construções de Novos Corredores
19 | Adubação da Cana
20 | Aplicação de Herbicidas na Cana
21 | Roço Manual na Cana
22 | Replantio da Cana
23 | Silagem de Cana | [25 empty] | X | X | X | X | X | X
24 | Plantio de Capiaçu
25 | Silagem de Capiaçu | [15 empty] | X | [15 empty] | X
26 | Aterro de Casas de Sal
27 | Aterro de Porteiras
28 | Reforma de Porteiras e Cochos de Sal
29 | Controle de Cupim
30 | Manutenção das Casas de Armazenamento de Sal
31 | Fabricação de Sal (Batida)
32 | Reflorestamento de Morros e Corredores
33 | Poda de Arvores nos Corredores
34 | Manutenção de Maquinas e Implementos
35 | Dessecação de Pastos para Reforma ou Cultivos
36 | Gradagem Pesada para Reforma de Pastos ou Cultivo
37 | Coleta de Amostras de Solo
38 | Gradagem Intermediária para Reforma de Pastos ou Cultivo
39 | Gradagem Niveladora para Reforma de Pastos ou Cultivo
40 | Subsolagem para Reforma de Pastos ou Cultivos
41 | Construção de Curvas de Níveis
42 | Planejamento para Plantio de Milho e Sorgo - 2022/2023
43 | Planejamento para Plantio de Pastagem - 2022/2023
44 | Aquisição de Insumos para Plantio de Milho e Sorgo
45 | Aquisição de Insumos para Plantio de Pastagem - Sementes
46 | Compras de Herbicidas para Pastagem e Cultivos
47 | Tratos Culturais, Herbicidas e Adubações nos Cultivos
48 | Aquisição de Silo Bolsa e Inoculantes para Silagem
49 | Compras de Calcário
50 | Distribuição de Calcário
51 | Distribuição de Silagem para Animais
52 | Feira de Genética 2022
53 | Estação de Monta
54 | Aparte de Bezerros
55 | Participações em Exposições Agropecuárias
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97